РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023 г. № 10

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022-2026 годы»

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Удинского муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского муниципального образования  от  19 мая 2021г.  № 33, руководствуясь статьями 32,45 Устава Усть-Удинского муниципального образования

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной программы Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022-2026 годы за 2022 год (прилагается).

Глава Усть-Удинского

муниципального образования                                                          В.А.Тарасенко

Приложение к постановлению

администрации Усть-Удинского

муниципального образования

от 31 января 2023 г. № 10

Отчет о об исполнении муниципальной программы

Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда»

на 2022-2026 годы за 2022 год

Муниципальная программа Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» (далее – Программа) утверждена   постановлением администрации Усть-Удинского муниципального образования от 14.10.2021 года  № 60.

Цель Программы: создание благоприятных условий на территории Усть-Удинского муниципального образования.

Задачи Программы:

- Создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования;

- Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;

- Создание безопасной и комфортной среды в местах массового отдыха населения;

- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования;

- Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Усть-Удинского муниципального образования;

- Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории Усть-Удинского муниципального образования.

Ответственный исполнитель Программы: служба жилищно-коммунального хозяйства Усть-Удинского муниципального образования.

В 2022 году на реализацию программы было предусмотрено и фактически профинансировано 9 033 624 рубля 30 копеек. Финансирование осуществлялось за счет средств местного и областного бюджета.

Подпрограмма «Благоустройство Усть-Удинского муниципального образования" на 2022-2026 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: служба жилищно-коммунального хозяйства Усть-Удинского муниципального образования.

Цель подпрограммы: комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Усть-Удинского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи Подпрограммы:

- Создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования.

- Приведение в надлежащие состояние объектов благоустройства.

- Создание безопасной и комфортной среды в местах массового отдыха населения.

- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования.

Основное мероприятие Подпрограммы:

1.Организация мероприятий по благоустройству территории поселения.

Мероприятия:

- Формовочная обрезка и валка деревьев;

- Приобретение детской площадки;

- Благоустройство спортивной площадки по ул.Свердлова п.Усть-Уда;

- Озеленение территории Усть-Удинского муниципального образования;

- Приобретение контейнеров и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- Установка и обслуживание камер видеонаблюдения п.Усть-Уда

В 2022 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и фактически профинансировано 743 680 рублей. Финансирование осуществлялось за счет местного бюджета.

Основные достигнутые результаты муниципальной подпрограммы благоустройство территории п.Усть-Уда:

- Формовочная обрезка и валка деревьев: в 2022 году было обрезано 44 дерева на 19 улицах   – 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч рублей).

- Озеленение территории Усть-Удинского муниципального образования: в 2022 году были приобретены декоративные деревья и кустарники – 34 000,00 (тридцать четыре тысячи рублей), рассада цветка петунии для скверов Усть-Удинского муниципального образования – 22 000,00 (двадцать две тысячи рублей), семена газонных трав – 22 680,00 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят рублей).

- Установка и обслуживание камер видеонаблюдения п.Усть-Уда – 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей).

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования» на 2022 – 2026 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: служба жилищно-коммунального хозяйства.

Цель подпрограммы: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Усть-Удинского муниципального образования.

Задачи Программы:

- Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Основные мероприятия Подпрограммы:

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения п.Усть-Уда;

- Приобретение оборудования для коммунального хозяйства п.Усть-Уда;

- Разработка ПСД для реконструкции котельной «Мира» по адресу: п.Усть-Уда ул.Спортивная 1В;

- Разработка проектной документации для строительства канализационных очистных сооружений производительностью 600 м3 в сутки в п.Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области.

Мероприятия:

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Усть-Уда по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район;

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п.Усть-Уда по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район;

- Приобретение емкостей накопителей 2-го подъема на котельной ЛТЦ – 2 шт. объемом 50 м3 по адресу п.Усть-Уда ул.Кирова 114

- Разработка ПСД для реконструкции котельной «Мира» по адресу: п.Усть-Уда ул.Спортивная 1В;

- Разработка проектной документации для строительства канализационных очистных сооружений производительностью 600 м3 в сутки в п.Усть-Уда;

- Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для котельной «Мира» п.Усть-Уда.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено 7 526 262 рубля 63 копеек и профинансировано 7 526 262 рубля 63 копеек. Финансирование осуществлялось за счет средств местного и областного бюджета.

Основные достигнутые результаты муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования»:

- В рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023гг. было приобретено оборудование котельное и котельно-вспомогательное, а именно  конвейер шлаказолоудаления – 528 775,00 (пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять рублей), ЗИП котла КВм 1,0, ЗИП топки ТШПм 1,45 – 536 092,00 (пятьсот тридцать шесть тысяч девяноста два рубля), полотно УСУ 30Т640 – 570 240,00 (пятьсот семьдесят тысяч двести сорок рублей), лист ГК 1500*6000*4Ст3пс, лист ГК 1250*2500*3 Ст3пс – 377 185,54 (триста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять рублей 54 копейки), котел стальной водогрейный, дымосос, золоуловитель – 3 913 655,91 (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 91 копейка), насоса – 560 122,36 (пятьсот шестьдесят тысяч сто двадцать два рубля 36 копеек), дизельного генератора для котельной «Мира» - 1 040 191,82 (один миллион сорок тысяч сто девяноста один рубль 82 копейки).

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Усть-Удинского муниципального образования»

на 2022 - 2026 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: служба жилищно-коммунального хозяйства Усть-Удинского муниципального образования.

Цель подпрограммы: повышение уровня пожарной безопасности объектов находящихся на территории Усть-Удинского сельского поселения.

Задачи Подпрограммы:

- Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Усть-Удинского сельского поселения;

- Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в п.Усть-Уда.

Основное мероприятие Подпрограммы:

1.Проведение противопожарных мероприятий.

Мероприятия:

1. Устройство и содержание защитной полосы, тушение лесного пожара;

2. Приобретение противопожарного оборудования;

3.Приобретение агитационных материалов для обеспечения пожарной безопасности.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и фактически профинансировано 104 000,00 рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Усть-Удинского муниципального образования» на 2022-20236 годы вышеуказанные денежные средства израсходованы в 2022 году на следующие мероприятия:

- Приобретение плиты на печь для многодетной семьи  – 3 800,00 (три тысячи восемьсот рублей);

- Приобретено 2 пожарных гидранта  – 96 200,00 (девяноста шесть тысяч двести рублей).

- Приобретен баннер пожарной безопасности – 4 000,00 (четыре тысячи рублей).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования»

на 2022 - 2026 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: служба жилищно-коммунального хозяйства Усть-Удинского муниципального образования.

Цель подпрограммы: содержание сетей уличного освещения.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Усть-Удинского муниципального образования.

Перечень основного мероприятия Подпрограммы:

1.Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии на территории Усть-Удинского муниципального образования.

Мероприятия:

1. Приобретение и замена энергосберегающих светильников;

2. Приобретение и установка кабеля СИП и электроматериалов.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и фактически профинансировано 659 681,67. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования»» на 2022-2026 годы вышеуказанные денежные средства израсходованы в 2022 году на следующие мероприятия:

- Приобретены светодиодные светильники – 20 390,00 (двадцать тысяч триста девяноста рублей).

- Приобретены светильники для уличного освещения – 200 000,00 (двести тысяч рублей).

- Был заключен договор ГПХ на обслуживание уличного освещения – 59 458,65 (пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 65 копеек).

- Приобретены электроматериалы  – 379 833,02 (триста семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать три рубля 02 копейки).

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- Постановление № 53 от 19.08.2022г. о внесении изменений в муниципальную программу Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022-2026 годы.

- Постановление № 76 от 28.09.2022г. о внесении изменений в муниципальную программу Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022-2026 годы.

- Постановление № 107 от 01.12.2022г. о внесении изменений в муниципальную программу Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022-2026 годы.

- Постановление № 129 от 30.12.2022г. о внесении изменений в муниципальную программу Усть-Удинского муниципального образования «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022-2026 годы.

Главный специалист                                                                                           А.С.Порубова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда»

на 2022-2026 годы за 2022 год

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

### Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Благоустройство Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 годы |
| 1 | Количество мероприятий направленных на благоустройство Усть-Удинского муниципального образования | кол-во | 6 | 5 | -1 | -16,7 |
| 2.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 год |
| 1 | Количество мероприятий направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования | кол-во | 6 | 7 | +1 | +16,7 |
| 3.Пожарная безопасность на территории Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 годы |
| 1 | Количество мероприятий по пожарной безопасности на территории Усть-Удинского муниципального образования | кол-во | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 год |
| 1. | Количество мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования | кол-во | 2 | 4 | +2 | +200 |

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
| 1.Благоустройство Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 годы |
| 1. Количество мероприятий направленных на благоустройство Усть-Удинского муниципального образования | Основное мероприятие: Организация мероприятий по благоустройству территории поселения . | Местный бюджет | 800,0 | 743,680 | -56,32 | -7,04 |
| 2.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 годы |
| 1. Количество мероприятий направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования | Основное мероприятие: Приобретение оборудования для коммунального хозяйства п.Усть-Уда. | Местный и областной бюджет | 8000 | 7526,26263 | -473,7377 | -5,9 |
| 3.Пожарная безопасность на территории Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 годы |
| 1. Количество мероприятий по пожарной безопасности на территории Усть-Удинского муниципального образования | Основное мероприятие: Проведение противопожарных мероприятий. | Местный бюджет | 160 | 104 | -56 | -35 |
| 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования на 2022-2026 годы |
| 1. Количество мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии на территории Усть-Удинского муниципального образования . | Местный бюджет | 760 | 659,68167 | -100,3 | -13 |

5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

### Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Состояние целевого показателя | Оценка состояния целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | увеличение объема расходования денежных средств | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема расходования денежных средств |
|  |  |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |
| 1. Количество мероприятий направленных на благоустройство Усть-Удинского муниципального образования. | Основное мероприятие: Организация мероприятий по благоустройству территории поселения. | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  | 0,7 |  |
| 2. Количество мероприятий направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского муниципального образования. | Основное мероприятие: Приобретение оборудования для коммунального хозяйства п.Усть-Уда. | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  | 2,9 |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |
| 3. Количество мероприятий по пожарной безопасности на территории Усть-Удинского муниципального образования. | Основное мероприятие: Проведение противопожарных мероприятий. | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |
| 4. Количество мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского муниципального образования. | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии на территории Усть-Удинского муниципального образования. | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранение значения показателя |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 10% |  |  |  |  |  |  |  |

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

___________________

I = n / ОП1  x ОП2  x ... x ОПm ,

V

где: I - индекс эффективности;

n - количество целевых показателей;

ОП  - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

____________________

I=   4 / 0,7*2,9*2*3= 1,9

V

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

### Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 <= I < 1 | реализация программы недостаточно эффективна |
| 1 <= I < 1,5 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I >= 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |

Так как индекс эффективности реализации программы равен 1,9, следовательно, реализация муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие территории п.Усть-Уда» на 2022- 2026 годы за 2022 год очень эффективна.

Главный специалист                                                                                                             А.С.Порубова